

# Администрация Вачского муниципального района

# Нижегородской области

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 01.12.2020 № 946

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Развитие Молодежной политики в Вачском муниципальном районе».**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.1 статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Вачском муниципальном районе, утвержденным решением Земского собрания Нижегородской области от 04.12.2014 года №67, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вачского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Вачского муниципального района от 29.05.2018 года №410, в целях обеспечения качественного управления муниципальными финансами и повышения эффективности бюджетных расходов администрация Вачского муниципального района Нижегородской области постановляет:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие Молодежной политики в Вачском муниципальном районе» (далее – Программа).

2.Управлению финансов администрации Вачского муниципального района (Шмелевой С.Ю.) при формировании районного бюджета на очередной финансовый год предусматривать средства на реализацию муниципальной программы.

3. Отделу организационной и кадровой работы администрации Вачского муниципального района опубликовать настоящее постановление в газете «Вачская газета», а также в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации Вачского муниципального района https://vacha-nnov.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления финансов администрации Вачского муниципального района С.Ю. Шмелеву.

Глава местного самоуправления С.В. Лисин

Приложение

к постановлению администрации

Вачского муниципального района

Нижегородской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Паспорт муниципальной программы

«Развитие Молодежной политики в Вачском муниципальном районе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | «Развитие Молодежной политики в Вачском муниципальном районе» | | | | | | |
| Основание для разработки Программы | Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р | | | | | | |
| Муниципальный заказчик-координатор программы | Отдел культуры администрации Вачского муниципального района | | | | | | |
| Соисполнители программы | нет | | | | | | |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1 –«Молодежь Вачского муниципального района»  Подпрограмма 2 – «Обеспечение жильем молодых семей в Вачском муниципальном районе»  Подпрограмма 3 – «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | |
| Цели программы | Создание условий для наиболее полного и качественного развития молодежи и реализации ее потенциала в интересах района. | | | | | | |
| Задачи программы | - содействие участию молодых людей в развитии района;  -поддержка социально-значимых молодежных инициатив;  -профилактика асоциальных явлений (наркомании, алкоголизма, правонарушений и преступлений и др.) в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни;  -формирование духовности, нравственности, патриотизма;  -содействие молодым семьям в обеспечении жильем. | | | | | | |
| Сроки реализации программы | Программа реализуется в один этап в период с 2021 – по 2025 годы. | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств районного бюджета | Источник финансирования | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | итого |
| Бюджет муниципального района | 867,3 | 873,2 | 873,2 | 873,2 | 873,2 | 4360,1 |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | | % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Доля молодежи (% от общего количества), регулярно участвующей в деятельности молодежных общественных объединений, действующих на территории района | | % | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Доля молодежи (% от общего количества), периодически участвующей в общественно значимых мероприятиях, проводимых администрацией района, управлением образования и молодежными общественными объединениями | | % | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Доля (% от общего количества) молодежи, участвующей (при содействии администрации Вачского района) в молодежных образовательных проектах страны и региона, предлагаемых федеральными и региональными органами по работе с молодежью | | % | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| Доля молодых людей, периодически принимающих участие в деятельности волонтерских (добровольческих) объединений | | % | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 |
| Доля проведенных молодежных мероприятий освещенных в местных СМИ | | % | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| Доля молодых семей (% от общего количества, стоящих на учете в качестве нуждающихся) получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья | | % | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 |
| Непосредственные результаты | | | | | | | |
| Количество жителей Вачского района, принявших участие в мероприятиях клуба молодых семей | | чел | 10 | 20 | 50 | 50 | 50 |
| Количество жителей Вачского района, принявших участие в патриотических акциях и мероприятиях | | чел | 225 | 235 | 250 | 260 | 280 |
| Количество молодежи района оповещенных о проводимых мероприятиях через социальные сети на группы, организуемые и (или) моделируемые при участии сотрудника по реализации молодежной политики в районе | | чел | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000 |
| Количество молодых семей получающих субсидию на приобретение (строительство) собственного жилья | | единиц | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |

Объем финансирования программы за счет средств районного бюджета может ежегодно корректироваться в соответствии с возможностями районного бюджета на соответствующий финансовый год.

* 1. Текстовая часть муниципальной программы.

В настоящее время сложившаяся ситуация в молодежной среде Вачского муниципального района неоднозначна. С одной стороны, современную молодежь отличают рост самостоятельности, практичности и мобильности заинтересованности в получении качественного образования, влияющего на дальнейшее трудоустройство и карьеру, способности быстро усваивать ценности рыночной экономики и адаптироваться к современным социально-экономическим и политическим реалиям. С другой стороны, молодым людям присущ низкий уровень интереса и участия в событиях политической, экономической и культурной жизни. От позиции молодых граждан в общественно-политической жизни, их уверенности в завтрашнем дне и активности будет зависеть темп социально-экономического развития. Основной задачей молодежной политики в Вачском муниципальном районе является создание благоприятных условий для реализации потенциала, носителем которого является молодежь.

В последние годы молодежь Вачского муниципального района волнуют масштабные и общественно значимые проблемы: отсутствие собственного жилья, трудоустройство, нехватка денежных средств. Тем не менее, молодые люди в значительной части обладают тем уровнем мобильности, интеллектуальной активности и здоровья, который выгодно отличает их от других групп населения. В этой ситуации необходимо создавать условия самореализации молодежи, ее включения в общественные процессы в качестве активного субъекта, способствовать приостановлению негативных тенденций в молодежной среде.

В настоящее время среди молодежи продолжают нарастать негативные тенденции.

По-прежнему велика доля социально неустроенных и неблагополучных молодых людей.

Стоит вопрос о кризисе молодой семьи - низкий уровень доходов, опасение потерять работу, работа одного из супругов связанная с отъездом и проживанием в другие населённые пункты, отсутствие жилья, бытовые трудности.

В настоящее время остро стоит проблема утраты у молодежи патриотического сознания. Падает престиж воинской службы.

В этих условиях очевидна необходимость усиления роли воспитания, прежде всего воспитания у молодежи чувства патриотизма как основы консолидации общества и укрепления государства. Наполнение патриотического воспитания новым содержанием должно осуществляться на основе новых подходов.

Новая иерархия ценностей, в которой общечеловеческие стоят на первом месте, - методологическая идея, заложенная в национальные законы, концепции, программы в сфере воспитания и образования подрастающего поколения. Это в свою очередь следует из Конституции РФ, где подтверждается приверженность народов России национальным и общечеловеческим ценностям. Одна из таких ценностей - патриотизм.

1.2 Цели и задачи муниципальной программы.

Цель: Создание условий для наиболее полного и качественного развития молодежи и реализации ее потенциала в интересах района.

Задачи:

- содействие участию молодых людей в развитии района;

-поддержка социально-значимых молодежных инициатив;

-профилактика асоциальных явлений (наркомании, алкоголизма, правонарушений и преступлений и др.) в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни;

-формирование духовности, нравственности, патриотизма;

-содействие молодым семьям в обеспечении жильем.

1.3 Сроки реализации муниципальной программы.

Программа реализуется в один этап в период с 2021 – по 2025 годы.

1.4 Перечень основных мероприятий муниципальной программы.

| Наименование основного мероприятия | Категория расходов | Срок исполнения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета (тыс. рублей) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего |
| **Подпрограмма 1.** **«Молодежь Вачского муниципального района»** | | | | **82,3** | **41,2** | **41,2** | **41,2** | **41,2** | **247,1** |
| Основное мероприятие 1.1. Содержание клуба молодых семей | Прочие расходы | 2021-2025 годы | Отдел культуры | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 24,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Соревнования для молодых семей «Спортивная СемьЯ» | Прочие расходы | 2021-2025 годы | Отдел культуры | 12,4 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 37,2 |
| Основное мероприятие 1.3. Фестиваль молодых семей | Прочие расходы | 2021-2025 годы | Отдел культуры | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4.  Участие членов молодежных общественных объединений в межрайонных, областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах, слетах, форумах, совещаниях. | Прочие расходы | 2021-2025 годы | Отдел культуры | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5.  Укрепление кадрового потенциала в сфере молодежной политики (посещение курсов, образовательных семинаров и совещаний). | Прочие расходы | 2021-2025 годы | Отдел культуры | 5,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 15,0 |
| Основное мероприятие 1.6. Обучение кураторов и студентов-реализаторов проекта «Дворовая практика» | Прочие расходы | 2021-2025 годы | Отдел культуры | 7,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 21,0 |
| Основное мероприятие 1.7. Муниципальный молодежный форум | Прочие расходы | 2021-2025 годы | Отдел культуры | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| Основное мероприятие 1.8. Туристический слет работающей молодежи | Прочие расходы | 2021-2025 годы | Отдел культуры | 9,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 27,0 |
| Основное мероприятие 1.9. Районное мероприятие «Снежный городок» | Прочие расходы | 2021-2025 годы | Отдел культуры | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| Основное мероприятие 1.10. Проект «Дворовая практика» | Прочие расходы | 2021-2025 годы | Отдел культуры | 9,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 27,0 |
| Основное мероприятие 1.11. Содержание волонтерского отряда «Новое поколение» | Прочие расходы | 2021-2025 годы | Отдел культуры | 7,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 23,9 |
| Основное мероприятие 1.12. Мероприятие посвященное Дню защиты детей | Прочие расходы | 2021-2025 годы | Отдел культуры | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.13.  Проведение социальных, патриотических, экологических акций | Прочие расходы | 2021-2025 годы | Отдел культуры | 5,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 15,0 |
| Основное мероприятие 1.14.  Районный конкурс социальных молодежных проектов | Прочие расходы | 2021-2025 годы | Отдел культуры | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 |
| Основное мероприятие 1.15.  Проведение мероприятий, посвященных празднованию Всероссийского Дня молодежи | Прочие расходы | 2021-2025 годы | Отдел культуры | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.16.  Конкурс на лучший видео-репортаж о Вачском районе | Прочие расходы | 2021-2025 годы | Отдел культуры | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.17.  Изготовление информационного буклета о реализации молодежной политики в Вачском районе | Прочие расходы | 2021-2025 годы | Отдел культуры | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.18.  Информационное обеспечение молодежных мероприятий (проектов) | Прочие расходы | 2021-2025 годы | Отдел культуры | 5,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 15,0 |
| Основное мероприятие 1.19.  Проведение конференций, конкурсов, форумов, круглых столов, семинаров, фестивалей, инструктивных сборов для молодежных объединений и молодежи района по различным актуальным темам | Прочие расходы | 2021-2025 годы | Отдел культуры | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.20.  Фотокросс | Прочие расходы | 2021-2025 годы | Отдел культуры | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.21.  Мониторинг результативности подпрограммы интернет-опрос среди молодежи | Прочие расходы | 2021-2025 годы | Отдел культуры | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.22.  Празднование 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. | Прочие расходы | 2021-2025 годы | Отдел культуры | - | - | - | - | - | - |
| **Подпрограмма 2. Обеспечение жильем молодых семей в Вачском муниципальном районе** | | | | **453,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **2453,0** |
| Основное мероприятие 2.1. Социальная выплата молодым семьям, стоящим в списке программы в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий | Прочие расходы | 2021-2025 годы | Отдел культуры | **453,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **2453,0** |
| **Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы** | | | | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 1660,0 |
| Содержание аппарата управления |  | |  | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 1660,0 |
| Итого | 2021-2025 годы | | Отдел культуры | 867,3 | 873,2 | 873,2 | 873,2 | 873,2 | 4360,1 |

1.5 Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Развитие Молодежь Вачского муниципального района» | | | | | | | |
| 2 | Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Доля молодежи (% от общего количества), регулярно участвующей в деятельности молодежных общественных объединений, действующих на территории района | % | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 4 | Доля молодежи (% от общего количества), периодически участвующей в общественно значимых мероприятиях, проводимых администрацией района, управлением образования и молодежными общественными объединениями | % | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 5 | Доля (% от общего количества) молодежи, участвующей (при содействии администрации Вачского района) в молодежных образовательных проектах страны и региона, предлагаемых федеральными и региональными органами по работе с молодежью | % | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| 6 | Доля молодых людей, периодически принимающих участие в деятельности волонтерских (добровольческих) объединений | % | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 |
| 7 | Доля проведенных молодежных мероприятий освещенных в местных СМИ | % | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| Непосредственные результаты подпрограммы 1 | | | | | | | |
| 8 | Количество жителей Вачского района, принявших участие в мероприятиях клуба молодых семей | чел. | 10 | 20 | 50 | 50 | 50 |
| 9 | Количество жителей Вачского района, принявших участие в патриотических акциях и мероприятиях | чел. | 225 | 235 | 250 | 260 | 280 |
| 10 | Количество молодежи района оповещенных о проводимых мероприятиях через социальные сети на группы, организуемые и (или) моделируемые при участии сотрудника по реализации молодежной политики в районе | чел. | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Вачском муниципальном районе» | | | | | | | |
| 11 | Доля молодых семей (% от общего количества, стоящих на учете в качестве нуждающихся) получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья | % | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 |
| Непосредственные результаты подпрограммы 2 | | | | | | | |
| 12 | Количество молодых семей получающих субсидию на приобретение (строительство) собственного жилья | единиц | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |

1.6 Меры правового регулирования

Нормативно правовые акты принимаются по мере реализации Программы.

1.7 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Вачского муниципального района.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие Молодежной политики в Вачском муниципальном районе» | всего | 867,3 | 873,2 | 873,2 | 873,2 | 873,2 | 4360,1 |
| муниципальный заказчик-координатор | 867,3 | 873,2 | 873,2 | 873,2 | 873,2 | 4360,1 |
| соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Молодежь Вачского муниципального района» | всего | 82,3 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 247,1 |
| муниципальный заказчик-координатор | 82,3 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 247,1 |
| соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение жильем молодых семей в Вачском муниципальном районе» | всего | 453,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2453,0 |
| муниципальный заказчик-координатор | 453,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2453,0 |
| соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | всего | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 1660,0 |
| муниципальный заказчик-координатор | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 1660,0 |
| соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

1.8 Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Программа | «Развитие Молодежной политики в Вачском муниципальном районе» | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 1814,6 | 1888,4 | 2010,5 | 2010,5 | 2010,5 | 9737,5 |
| (1)расходы бюджета Вачского муниципального района | 867,3 | 873,2 | 873,2 | 873,2 | 873,2 | 4360,1 |
| (2)расходы областного бюджета | 674,5 | 713,8 | 803,8 | 803,8 | 803,8 | 3799,7 |
| (3)расходы федерального бюджета | 272,8 | 301,4 | 333,5 | 333,5 | 333,5 | 1574,7 |
| (4) прочие расходы | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Молодежь Вачского муниципального района» | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 82,3 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 247,1 |
| (1)расходы бюджета Вачского муниципального района | 82,3 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 247,1 |
| (2)расходы областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
| (3)расходы федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| (4) прочие расходы | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение жильем молодых семей в Вачском муниципальном районе» | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 1400,3 | 1515,2 | 1637,3 | 1637,3 | 1637,3 | 7824,4 |
| (1)расходы бюджета Вачского муниципального района | 453,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2453,0 |
| (2)расходы областного бюджета | 674,5 | 713,8 | 803,8 | 803,8 | 803,8 | 3799,7 |
| (3) расходы федерального бюджета | 272,8 | 301,4 | 333,5 | 333,5 | 333,5 | 1574,7 |
| (4) прочие расходы | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 1660,0 |
|  |  | (1)расходы бюджета Вачского муниципального района | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 1660,0 |
|  |  | (2)расходы областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3) расходы федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  |  | (4) прочие расходы | - | - | - | - | - | - |

1. Паспорт муниципальной подпрограммы 1

«Молодежь Вачского муниципального района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы 1 | «Молодежь Вачского муниципального района» | | | | | | |
| Основание для разработки подпрограммы 1 | Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р | | | | | | |
| Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы 1 | Отдел культуры администрации Вачского муниципального района | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы 1 | нет | | | | | | |
| Цели подпрограммы 1 | Создание условий для наиболее полного и качественного развития молодежи и реализации ее потенциала в интересах района. | | | | | | |
| Задачи подпрограммы 1 | - содействие участию молодых людей в развитии района;  -поддержка социально-значимых молодежных инициатив;  -профилактика асоциальных явлений (наркомании, алкоголизма, правонарушений и преступлений и др.) в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни;  -формирование духовности, нравственности, патриотизма. | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы 1 | Программа реализуется в один этап в период с 2021 – по 2025 годы. | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1за счет средств районного бюджета | Источник финансирования | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | итого |
| Бюджет муниципального района | 82,3 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 247,1 |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | | % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Доля молодежи (% от общего количества), регулярно участвующей в деятельности молодежных общественных объединений, действующих на территории района | | % | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Доля молодежи (% от общего количества), периодически участвующей в общественно значимых мероприятиях, проводимых администрацией района, управлением образования и молодежными общественными объединениями | | % | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Доля (% от общего количества) молодежи, участвующей (при содействии администрации Вачского района) в молодежных образовательных проектах страны и региона, предлагаемых федеральными и региональными органами по работе с молодежью | | % | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| Доля молодых людей, периодически принимающих участие в деятельности волонтерских (добровольческих) объединений | | % | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 |
| Доля проведенных молодежных мероприятий освещенных в местных СМИ | | % | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 |
| Непосредственные результаты подпрограммы 2 | | | | | | | |
| Количество жителей Вачского района, принявших участие в мероприятиях клуба молодых семей | | чел | 10 | 20 | 50 | 50 | 50 |
| Количество молодежи Вачского района, принявших участие в патриотических акциях и мероприятиях | | чел | 225 | 235 | 250 | 260 | 280 |
| Количество молодежи района оповещенных о проводимых мероприятиях через социальные сети на группы, организуемые и (или) моделируемые при участии сотрудника по реализации молодежной политики в районе | | чел | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000 |

Объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета может ежегодно корректироваться в соответствии с возможностями районного бюджета на соответствующий финансовый год.

* 1. Текстовая часть муниципальной подпрограммы 1.

В настоящее время сложившаяся ситуация в молодежной среде Вачского муниципального района неоднозначна. С одной стороны, современную молодежь отличают рост самостоятельности, практичности и мобильности заинтересованности в получении качественного образования, влияющего на дальнейшее трудоустройство и карьеру, способности быстро усваивать ценности рыночной экономики и адаптироваться к современным социально-экономическим и политическим реалиям. С другой стороны, молодым людям присущ низкий уровень интереса и участия в событиях политической, экономической и культурной жизни. От позиции молодых граждан в общественно-политической жизни, их уверенности в завтрашнем дне и активности будет зависеть темп социально-экономического развития. Основной задачей молодежной политики в Вачском муниципальном районе является создание благоприятных условий для реализации потенциала, носителем которого является молодежь.

В последние годы молодежь Вачского муниципального района волнуют масштабные и общественно значимые проблемы: отсутствие собственного жилья, трудоустройство, нехватка денежных средств. Тем не менее, молодые люди в значительной части обладают тем уровнем мобильности, интеллектуальной активности и здоровья, который выгодно отличает их от других групп населения. В этой ситуации необходимо создавать условия самореализации молодежи, ее включения в общественные процессы в качестве активного субъекта, способствовать приостановлению негативных тенденций в молодежной среде.

В настоящее время среди молодежи продолжают нарастать негативные тенденции.

По-прежнему велика доля социально неустроенных и неблагополучных молодых людей.

Стоит вопрос о кризисе молодой семьи - низкий уровень доходов, опасение потерять работу, работа одного из супругов связанная с отъездом и проживанием в другие населённые пункты, отсутствие жилья, бытовые трудности.

В настоящее время остро стоит проблема утраты у молодежи патриотического сознания. Падает престиж воинской службы.

В этих условиях очевидна необходимость усиления роли воспитания, прежде всего воспитания у молодежи чувства патриотизма как основы консолидации общества и укрепления государства. Наполнение патриотического воспитания новым содержанием должно осуществляться на основе новых подходов.

Новая иерархия ценностей, в которой общечеловеческие стоят на первом месте, - методологическая идея, заложенная в национальные законы, концепции, программы в сфере воспитания и образования подрастающего поколения. Это в свою очередь следует из Конституции РФ, где подтверждается приверженность народов России национальным и общечеловеческим ценностям. Одна из таких ценностей - патриотизм.

2.2 Цели и задачи муниципальной подпрограммы 1.

Цель: Создание условий для наиболее полного и качественного развития молодежи и реализации ее потенциала в интересах района.

Задачи:

- содействие участию молодых людей в развитии района;

-поддержка социально-значимых молодежных инициатив;

-профилактика асоциальных явлений (наркомании, алкоголизма, правонарушений и преступлений и др.) в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни;

-формирование духовности, нравственности, патриотизма.

2.3 Сроки реализации муниципальной подпрограммы 1.

Подпрограмма 1 реализуется в один этап в период с 2021 – по 2025 годы.

2.4 Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы 1.

| Наименование основного мероприятия | Категория расходов | Срок исполнения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета (тыс. рублей) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего |
| **Подпрограмма 1.** **«Молодежь Вачского муниципального района»** | | | | **82,3** | **41,2** | **41,2** | **41,2** | **41,2** | **247,1** |
| Основное мероприятие 1.1. Содержание клуба молодых семей | Прочие расходы | 2021-2025 годы | Отдел культуры | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 24,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Соревнования для молодых семей «Спортивная СемьЯ» | Прочие расходы | 2021-2025 годы | Отдел культуры | 12,4 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 37,2 |
| Основное мероприятие 1.3. Фестиваль молодых семей | Прочие расходы | 2021-2025 годы | Отдел культуры | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4.  Участие членов молодежных общественных объединений в межрайонных, областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах, слетах, форумах, совещаниях. | Прочие расходы | 2021-2025 годы | Отдел культуры | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5.  Укрепление кадрового потенциала в сфере молодежной политики (посещение курсов, образовательных семинаров и совещаний). | Прочие расходы | 2021-2025 годы | Отдел культуры | 5,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 15,0 |
| Основное мероприятие 1.6. Обучение кураторов и студентов-реализаторов проекта «Дворовая практика» | Прочие расходы | 2021-2025 годы | Отдел культуры | 7,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 21,0 |
| Основное мероприятие 1.7. Муниципальный молодежный форум | Прочие расходы | 2021-2025 годы | Отдел культуры | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| Основное мероприятие 1.8. Туристический слет работающей молодежи | Прочие расходы | 2021-2025 годы | Отдел культуры | 9,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 27,0 |
| Основное мероприятие 1.9. Районное мероприятие «Снежный городок» | Прочие расходы | 2021-2025 годы | Отдел культуры | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| Основное мероприятие 1.10. Проект «Дворовая практика» | Прочие расходы | 2021-2025 годы | Отдел культуры | 9,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 27,0 |
| Основное мероприятие 1.11. Содержание волонтерского отряда «Новое поколение» | Прочие расходы | 2021-2025 годы | Отдел культуры | 7,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 23,9 |
| Основное мероприятие 1.12. Мероприятие посвященное Дню защиты детей | Прочие расходы | 2021-2025 годы | Отдел культуры | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.13.  Проведение социальных, патриотических, экологических акций | Прочие расходы | 2021-2025 годы | Отдел культуры | 5,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 15,0 |
| Основное мероприятие 1.14.  Районный конкурс социальных молодежных проектов | Прочие расходы | 2021-2025 годы | Отдел культуры | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 |
| Основное мероприятие 1.15.  Проведение мероприятий, посвященных празднованию Всероссийского Дня молодежи | Прочие расходы | 2021-2025 годы | Отдел культуры | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.16.  Конкурс на лучший видео-репортаж о Вачском районе | Прочие расходы | 2021-2025 годы | Отдел культуры | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.17.  Изготовление информационного буклета о реализации молодежной политики в Вачском районе | Прочие расходы | 2021-2025 годы | Отдел культуры | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.18.  Информационное обеспечение молодежных мероприятий (проектов) | Прочие расходы | 2021-2025 годы | Отдел культуры | 5,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 15,0 |
| Основное мероприятие 1.19.  Проведение конференций, конкурсов, форумов, круглых столов, семинаров, фестивалей, инструктивных сборов для молодежных объединений и молодежи района по различным актуальным темам | Прочие расходы | 2021-2025 годы | Отдел культуры | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.20.  Фотокросс | Прочие расходы | 2021-2025 годы | Отдел культуры | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.21.  Мониторинг результативности подпрограммы интернет-опрос среди молодежи | Прочие расходы | 2021-2025 годы | Отдел культуры | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.22.  Празднование 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. | Прочие расходы | 2021-2025 годы | Отдел культуры | - | - | - | - | - | - |

2.5 Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной подпрограммы 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Доля молодежи (% от общего количества), регулярно участвующей в деятельности молодежных общественных объединений, действующих на территории района | % | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 4 | Доля молодежи (% от общего количества), периодически участвующей в общественно значимых мероприятиях, проводимых администрацией района, управлением образования и молодежными общественными объединениями | % | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 5 | Доля (% от общего количества) молодежи, участвующей (при содействии администрации Вачского района) в молодежных образовательных проектах страны и региона, предлагаемых федеральными и региональными органами по работе с молодежью | % | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| 6 | Доля молодых людей, периодически принимающих участие в деятельности волонтерских (добровольческих) объединений | % | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 |
| 7 | Доля проведенных молодежных мероприятий освещенных в местных СМИ | % | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 |
| Непосредственные результаты | | | | | | | |
| 8 | Количество жителей Вачского района, принявших участие в мероприятиях клуба молодых семей | чел | 10 | 20 | 50 | 50 | 50 |
| 9 | Количество молодежи Вачского района, принявших участие в патриотических акциях и мероприятиях | чел | 225 | 235 | 250 | 260 | 280 |
| 10 | Количество молодежи района оповещенных о проводимых мероприятиях через социальные сети на группы, организуемые и (или) моделируемые при участии сотрудника по реализации молодежной политики в районе | чел | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000 |

2.6 Меры правового регулирования

Нормативно правовые акты принимаются по мере реализации подпрограммы 1.

2.7 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 1за счет средств бюджета Вачского муниципального района.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 | «Молодежь Вачского муниципального района» | всего | 82,3 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 247,1 |
| муниципальный заказчик-координатор | 82,3 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 247,1 |
| соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

2.8 Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной подпрограммы 1 за счет всех источников.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 | «Молодежь Вачского муниципального района» | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 82,3 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 247,1 |
| (1)расходы бюджета Вачского муниципального района | 82,3 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 247,1 |
| (2)расходы областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
| (3)расходы федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| (4) прочие расходы | - | - | - | - | - | - |

1. Паспорт муниципальной подпрограммы 2 «Обеспечение жильем

молодых семей в Вачском муниципальном районе».

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Муниципальный заказчик - координатор подпрограммы 2 | Отдел культуры администрации Вачского муниципального района |
| 2. Цель подпрограммы 3 | Финансовая поддержка молодых семей Вачского муниципального района в решении жилищной проблемы |
| 3. Задачи подпрограммы 3 | Обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья;  Финансовая поддержка молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при рождении детей. |
| 4. Этапы и сроки реализации подпрограммы 3 | Подпрограмма реализуется в один этап с 2021-2025 годы. |
| 5. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств местного бюджета | Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета в ценах соответствующих лет по годам в тыс. руб. составляет:  2021 год – 453,0  2022 год – 500,0  2023 год – 500,0  2024 год – 500,0  2025 год – 500,0  Итого: 2453,0 |
| 6. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикатор достижения цели:  - доля молодых семей (% от общего количества, стоящих на учете в качестве нуждающихся) получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья сохранится на уровне 30%.  Показатель непосредственных результатов:  - количество молодых семей получающих субсидию на приобретение (строительство) собственного жилья сохранится на уровне:  2021- 1 семья  2022- 1 семья  2023- 2 семьи  2024- 2 семьи  2025- 3 семьи |

3.1Текстовая часть муниципальной подпрограммы 2

В Вачском муниципальном районе на 1 января 2020 года 11 молодых семей признано в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в органах местного самоуправления.

Данная статистика не отражает существующего положения дел, так как многие из молодых семей, не надеясь улучшить свои жилищные условия, не встают на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в Вачском муниципальном районе Нижегородской области демонстрирует ежегодный рост числа молодых семей, желающих получить государственную поддержку в решении жилищной проблемы.

Однако жилищная проблема в Вачском муниципальном районе Нижегородской области по-прежнему остается острой, а решение ее - актуальным.

Подпрограмма предусматривает создание системы финансовой поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в целях стимулирования и закрепления положительных тенденций в изменении демографической ситуации в Вачском муниципальном районе Нижегородской области.

3.2 Цель и задачи подпрограммы 2

Целью данной подпрограммы является финансовая поддержка молодых семей Вачского муниципального района в решении жилищной проблемы.

Для реализации указанной цели Подпрограммой предусмотрено решение следующих задач:

- обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья;

- финансовая поддержка молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при рождении детей.

3.3 Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2.

Подпрограмма 1 реализуется в один этап в период с 2021 – по 2025 годы.

3.4 Перечень основных мероприятий

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 представлен в пункте 1.4 программы.

3.5 Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной подпрограммы 2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | % | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Доля молодых семей (% от общего количества, стоящих на учете в качестве нуждающихся) получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья | % | | 10 | | 10 | 20 | 20 | 30 |
| Показатель непосредственных результатов | | | | | | | | |
| Количество молодых семей получающих субсидию на приобретение (строительство) собственного жилья | кол. семей | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 3 |

3.6 Меры правового регулирования

Нормативно правовые акты принимаются по мере реализации подпрограммы 2.

3.7 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 2 за счет средств бюджета Вачского муниципального района.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение жильем молодых семей в Вачском муниципальном районе» | всего | 453,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2453,0 |
| муниципальный заказчик-координатор | 453,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2453,0 |
| соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |

3.8 Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы 2 за счет всех источников.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение жильем молодых семей в Вачском муниципальном районе» | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 1400,3 | 1515,2 | 1637,3 | 1637,3 | 1637,3 | 7824,4 |
| (1)расходы бюджета Вачского муниципального района | 453,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2453,0 |
| (2)расходы областного бюджета | 674,5 | 713,8 | 803,8 | 803,8 | 803,8 | 3799,7 |
| (3) расходы федерального бюджета | 272,8 | 301,4 | 333,5 | 333,5 | 333,5 | 1574,7 |
| (4) прочие расходы | - | - | - | - | - | - |

1. Паспорт муниципальной подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы».

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы 3 | Отдел культуры администрации Вачского муниципального района |
| Соисполнитель подпрограммы 3 | нет |
| Основная цель подпрограммы 3 | Создание условий для реализации муниципальной программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| Основные задачи подпрограммы 3 | Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного и финансового механизмов функционирования в сфере управления муниципальными финансами Вачского муниципального района |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 3 | Подпрограмма реализуется в один этап в период с 2021 – по 2025годы. |
| Объем финансовых средств | Предполагаемый объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3 составляет 1660,0 тыс. руб., в том числе:.  2021 год – 332,0 тыс. руб.  2022 год – 332,0 тыс. руб.  2023 год – 332,0 тыс. руб.  2024 год – 332,0 тыс. руб.  2025 год – 332,0 тыс. руб. |
| Показатели непосредственных результатов | Задачи, мероприятия и показатели, предусмотренные, муниципальной программой и ее подпрограммами выполнены в максимальном объеме |

4.1 Аналитическое распределение средств районного бюджета подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной подпрограммы | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2021год | 2022 год | 20223 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная подпрограмм(всего) | Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 |